## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU015 | Como estudiante, necesito registrarme con los datos que me piden, como nombres, documento de identidad, teléfono de contacto, correo institucional y contraseña, con la finalidad de tener acceso al sistema y poder ver la asistencia de cada materia. | Registro estudiante | Completada | Alta | Sprint 1 | Alta | Epica 001
HU008 | Como Secretaria, necesito el registro en el sistema con mis datos: nombres, documento de identidad, teléfono y correo institucional, con la finalidad de tener acceso al sistema para asignar roles a los administrativos y docente, permitiéndoles realizar sus funciones correspondientes, como el registro de asistencias por parte del docente y el reporte de asistencias por parte de los coordinadores. Una vez que haya asignado los roles a cada usuario, el sistema estará listo para su uso. | Registrar secretaria | Completada | Alta | Sprint 1 | Alta | Epica 001
HU004 | Como Docente, necesito registrarme en el sistema proporcionando mis datos personales, como nombres, documento de identidad, teléfono y correo institucional, para poder acceder al sistema una vez que la secretaría me haya otorgado el rol correspondiente. De esta manera, podré verificar el horario de mis clases y tener acceso a la asistencia de cada curso de mi materia, lo que me permitirá monitorear y gestionar las asistencias, inasistencias e inasistencias justificadas de mis estudiantes. | Registro docente | Completada | Alta | Sprint 1 | Alta | Epica 001
HU006 | Como Directivo (Rector y Coordinadores), necesito registrarme en el sistema proporcionando mis datos personales (nombres, documento de identidad, teléfono y correo institucional), con la finalidad de tener acceso al sistema una vez que la secretaria me haya otorgado el rol correspondiente. De esta manera, podré verificar el horario y acceder a la asistencia de cada curso de mi materia, lo que me permitirá realizar un monitoreo eficiente de las asistencias, inasistencias e inasistencias justificadas de los estudiantes. | Registro directivos (Rector y Coordinadores) | Completada | Alta | Sprint 1 | Alta | Epica 001
HU001 | Como Estudiante, necesito iniciar sesión en el sistema para poder ver mi registro de asistencias de cada materia. | Inicio de sesión | Completada | Media | Sprint 1 | Media | Epica 002
HU010 | Como administrativo, necesito iniciar sesión para poder realizar mis funciones asignadas de manera segura y eficiente. | Inicio de sesión administrativos | Completada | Alta | Sprint 1 | Alta | Epica 002
HU011 | Como secretaría, necesito asignar los roles a los administrativos, como docente y directivo, para que puedan visualizar y acceder a sus respectivas funciones en el sistema. | Asignar roles | Completada | Alta | Sprint 2 | Alta | Epica 003
HU009 | Como secretaría, necesito modificar los registros de cualquier rol para poder actualizar los datos y garantizar una mayor validación en la información de los usuarios. Esto permitirá mantener la base de datos actualizada y corregir posibles errores o actualizar datos específicos según el rol correspondiente. | Modificar registro | Completada | Media | Sprint 2 | Media | Epica 003
HU016 | Como estudiante, necesito modificar mis datos en el sistema para poder solucionar algún error o confirmar nuevos datos y asegurarme de que la información registrada sea precisa y actualizada. | Registro estudiante | Completada | Baja | Sprint 2 | Baja | Epica 003
HU005 | Como docente, necesito un sistema de control de asistencias para poder consultar las asistencias de los estudiantes en el sistema, con la finalidad de llevar un monitoreo eficiente de las asistencias, inasistencias, e inasistencias justificadas cada vez que los estudiantes ingresen a clase. | Consultar asistencia | Completada | Alta | Sprint 2 | Alta | Epica 004
HU014 | Como docente, necesito un sistema que me permita editar las asistencias del curso correspondiente, con la finalidad de poder modificar y añadir las asistencias de mis estudiantes, y así tener un control efectivo sobre las asistencias del curso y la materia. | Registrar asistencias | Completada | Alta | Sprint 3 | Alta | Epica 004
HU003 | Como estudiante del colegio IED Ricaurte, necesito ver mi nombre de manera clara y legible en todas las secciones del informe de asistencia, con el fin de verificar que la información corresponda con mi identidad y asegurarme que no haya errores en los datos registrados. | Visualización del nombre del estudiante | Completada | Alta | Sprint 3 | Alta | Epica 004
HU002 | Como estudiante del colegio IED Ricaurte, necesito poder acceder y visualizar un informe claro y comprensible sobre mi asistencia a clases, con detalles básicos como mi nombre, fechas y días de asistencia, con la finalidad de tener un registro detallado de mi asistencia y estar informado sobre mi rendimiento académico. El informe debe estar disponible solo para los usuarios autorizados (directivos) y mostrar de forma clara y organizada la información con la asistencia de estudiantes. | Visualización del informe de asistencia | Completada | Alta | Sprint 3 | Alta | Epica 004
HU007 | Como directivo, necesito consultar los reportes de asistencia de toda la institución, con la finalidad de tener un máximo control sobre las asistencias de los diferentes cursos y también sobre la evasión de clase por parte de los estudiantes. Quiero acceder a todas las asistencias de la institución para realizar una vista general y poder generar un reporte general al comité. | Consultar reportes | Completada | Media | Sprint 4 | Media | Epica 005
HU012 | Como secretaría, necesito subir diferentes tipos de archivos al sistema para poder almacenarlos y organizarlos de acuerdo a mis necesidades. | Asignar horarios | Completada | Alta | Sprint 4 | Alta | Epiica 006
HU013 | Como secretaria, necesito la funcionalidad de modificar los archivos de horarios para poder reasignarlos en caso de que sea requerido, con la finalidad de reorganizar y actualizar los horarios de los cursos de manera eficiente y satisfacer las necesidades académicas de la institución. | Modificar horarios | Completada | Media | Sprint 4 | Media | Epica 006

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.