## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU0015 | Como estudiante, necesito registrarme con los datos que me piden, como nombres, documento de identidad, teléfono de contacto, correo institucional y contraseña, con la finalidad de tener acceso al sistema y poder ver la asistencia de cada materia. | 1. Diseñar formulario de registro estudiantes | -Juana -Alexandra | En proceso | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  | 1.1 Diseñar interfaz del formulario de registro | -Juana -Alexandra | En proceso
|  | 2. Diseñar campos del formulario para el registro de datos de estudiante | -Juana -Alexandra | En proceso | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  | 2.1 Validar los campos de la contraseña del registro de estudiante | -Juana -Alexandra | En proceso
|  | 3. Crear base datos y subirla para almacenar los datos registrados del estudiante | -Fredy -Juan -Alejandro |  | 120
|  | 3.1 Crear base datos y subirla para almacenar las contraseñas registradas por el estudiante | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 3.2 Probar y validar la base de datos de estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4. Codificar funcionalmente el formulario de registro de estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro |  | 120
|  | 4.1. Codificar la encriptacion de contraseñas para estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.2 Probar y validar la encriptacion de contraseñas para estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.3. Probar y validar los formularios de registro para estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 5. Diseñar formulario de recuperar contraseña | -Juana -Alexandra | En proceso | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  | 5.1 Diseñar formulario de confirmar correo | -Juana -Alexandra
|  | 5.2 Diseñar formulario de codigo de verificación | -Juana -Alexandra | En proceso | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  | 5.3 Diseñar interfaz del formulario de recuperar contraseña | -Juana -Alexandra
|  | 5.4 Diseñar interfaz del formulario de confirmar correo | -Juana -Alexandra
|  | 5.5 Diseñar interfaz del formulario de codigo de verificación | -Juana -Alexandra
|  | 6. Codificar funcionalmente el formulario de recuperar contraseña de estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.1 Codificar funcionalmente el formulario de confirmar correo de estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.2 Codificar funcionalmente el formulario de codigo de verificacion de estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.3 Probar y validar los formularios de recuperar contraseña para estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.4 Probar y validar los formularios de confirmar correo para estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.5 Probar y validar los formularios de codigo de verificación para estudiantes | -Fredy -Juan -Alejandro
HU008 | Como Secretaria, necesito el registro en el sistema con mis datos: nombres, documento de identidad, teléfono y correo institucional, con la finalidad de tener acceso al sistema para asignar roles a los administrativos y docente, permitiéndoles realizar sus funciones correspondientes, como el registro de asistencias por parte del docente y el reporte de asistencias por parte de los coordinadores. Una vez que haya asignado los roles a cada usuario, el sistema estará listo para su uso. | 1. Diseñar formulario de registro Secretaria | -Juana -Alexandra | En proceso | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 0 | 50
|  | 1.1 Diseñar interfaz del formulario de registro | -Juana -Alexandra
|  | 2. Diseñar campos del formulario para el registro de datos de Secretaria | -Juana -Alexandra
|  | 2.1 Validar los campos de la contraseña del registro de Secretaria | -Juana -Alexandra
|  | 3. Crear base datos y subirla para almacenar los datos registrados del Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 3.1 Crear base datos y subirla para almacenar las contraseñas registradas por el Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 3.2 Probar y validar la base de datos de Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4. Codificar funcionalmente el formulario de registro de Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.1. Codificar la encriptacion de contraseñas para Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.2 Probar y validar la encriptacion de contraseñas para Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.3. Probar y validar los formularios de registro para Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 5. Diseñar formulario de recuperar contraseña | -Juana -Alexandra
|  | 5.1 Diseñar formulario de confirmar correo | -Juana -Alexandra
|  | 5.2 Diseñar formulario de codigo de verificación | -Juana -Alexandra
|  | 5.3 Diseñar interfaz del formulario de recuperar contraseña | -Juana -Alexandra
|  | 5.4 Diseñar interfaz del formulario de confirmar correo | -Juana -Alexandra
|  | 5.5 Diseñar interfaz del formulario de codigo de verificación | -Juana -Alexandra
|  | 6. Codificar funcionalmente el formulario de recuperar contraseña de Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.1 Codificar funcionalmente el formulario de confirmar correo de Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.2 Codificar funcionalmente el formulario de codigo de verificacion de Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.3 Probar y validar los formularios de recuperar contraseña para Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.4 Probar y validar los formularios de confirmar correo para Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.5 Probar y validar los formularios de codigo de verificación para Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.5 Probar y validar los formularios de codigo de verificación para Secretaria | -Fredy -Juan -Alejandro
HU004 | Como Docente, necesito registrarme en el sistema proporcionando mis datos personales, como nombres, documento de identidad, teléfono y correo institucional, para poder acceder al sistema una vez que la secretaría me haya otorgado el rol correspondiente. De esta manera, podré verificar el horario de mis clases y tener acceso a la asistencia de cada curso de mi materia, lo que me permitirá monitorear y gestionar las asistencias, inasistencias e inasistencias justificadas de mis estudiantes. | 1. Diseñar formulario de registro Docente | -Juana -Alexandra | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
|  | 1.1 Diseñar interfaz del formulario de registro | -Juana -Alexandra
|  | 2. Diseñar campos del formulario para el registro de datos de Docente | -Juana -Alexandra
|  | 2.1 Validar los campos de la contraseña del registro de Docente | -Juana -Alexandra
|  | 3. Crear base datos y subirla para almacenar los datos registrados del Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 3.1 Crear base datos y subirla para almacenar las contraseñas registradas por el Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 3.2 Probar y validar la base de datos de Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4. Codificar funcionalmente el formulario de registro de Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.1. Codificar la encriptacion de contraseñas para Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.2 Probar y validar la encriptacion de contraseñas para Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 4.3. Probar y validar los formularios de registro para Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 5. Diseñar formulario de recuperar contraseña | -Juana -Alexandra
|  | 5.1 Diseñar formulario de confirmar correo | -Juana -Alexandra
|  | 5.2 Diseñar formulario de codigo de verificación | -Juana -Alexandra
|  | 5.3 Diseñar interfaz del formulario de recuperar contraseña | -Juana -Alexandra
|  | 5.4 Diseñar interfaz del formulario de confirmar correo | -Juana -Alexandra
|  | 5.5 Diseñar interfaz del formulario de codigo de verificación | -Juana -Alexandra
|  | 6. Codificar funcionalmente el formulario de recuperar contraseña de Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.1 Codificar funcionalmente el formulario de confirmar correo de Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.2 Codificar funcionalmente el formulario de codigo de verificacion de Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.3 Probar y validar los formularios de recuperar contraseña para Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.4 Probar y validar los formularios de confirmar correo para Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.5 Probar y validar los formularios de codigo de verificación para Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
|  | 6.5 Probar y validar los formularios de codigo de verificación para Docente | -Fredy -Juan -Alejandro
HU006 | Como Directivo (Rector y Coordinadores), necesito registrarme en el sistema proporcionando mis datos personales (nombres, documento de identidad, teléfono y correo institucional), con la finalidad de tener acceso al sistema una vez que la secretaria me haya otorgado el rol correspondiente. De esta manera, podré verificar el horario y acceder a la asistencia de cada curso de mi materia, lo que me permitirá realizar un monitoreo eficiente de las asistencias, inasistencias e inasistencias justificadas de los estudiantes. | 1. Diseñar formulario de registro Directivo | p | En proceso | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 0 | 45
1.1 Diseñar interfaz del formulario de registro
2. Diseñar campos del formulario para el registro de datos de Directivo
2.1 Validar los campos de la contraseña del registro de Directivo
3. Crear base datos y subirla para almacenar los datos registrados del Directivo
3.1 Crear base datos y subirla para almacenar las contraseñas registradas por el Directivo
3.2 Probar y validar la base de datos de Directivo
4. Codificar funcionalmente el formulario de registro de Directivo
4.1. Codificar la encriptacion de contraseñas para Directivo
4.2 Probar y validar la encriptacion de contraseñas para Directivo
4.3. Probar y validar los formularios de registro para Directivo
5. Diseñar formulario de recuperar contraseña
5.1 Diseñar formulario de confirmar correo
5.2 Diseñar formulario de codigo de verificación
5.3 Diseñar interfaz del formulario de recuperar contraseña
5.4 Diseñar interfaz del formulario de confirmar correo
|  | 5.5 Diseñar interfaz del formulario de codigo de verificación | p | En proceso | 45
|  | 6. Codificar funcionalmente el formulario de recuperar contraseña de Directivo | p | En proceso | 45
|  | 6.1 Codificar funcionalmente el formulario de confirmar correo de Directivo | p | En proceso | 45
|  | 6.2 Codificar funcionalmente el formulario de codigo de verificacion de Directivo | p | En proceso | 45
|  | 6.3 Probar y validar los formularios de recuperar contraseña para Directivo | p | En proceso | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 0 | 45
|  | 6.4 Probar y validar los formularios de confirmar correo para Docente | p | En proceso | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 0 | 45
|  | 6.5 Probar y validar los formularios de codigo de verificación para Docente | p | En proceso | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 0 | 45
HU001 | Como Estudiante, necesito iniciar sesión en el sistema para poder ver mi registro de asistencias de cada materia. | 1. Diseñar interfaz de inicio de sesión para estudiantes. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
|  | 2. Implementar lógica de autenticación de usuarios. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
|  | 3. Crear base de datos para almacenar información de estudiantes y credenciales de acceso. | P | En proceso | 40
|  | 4. Desarrollar funcionalidad de inicio de sesión para estudiantes. | P | En proceso | 40
|  | 5. Diseñar interfaz para mostrar el registro de asistencias de cada materia. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
|  | 6. Implementar lógica para acceder y mostrar la asistencia de cada materia en la interfaz. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
HU0010 | Como administrativo, necesito iniciar sesión para poder realizar mis funciones asignadas de manera segura y eficiente. | 1. Diseñar interfaz de inicio de sesión para administrativos. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 2. Implementar lógica de autenticación de usuarios. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 3. Crear base de datos para almacenar información de administrativos y credenciales de acceso. | P | En proceso | 35
|  | 4. Desarrollar funcionalidad de inicio de sesión para administrativos. | P | En proceso | 35
|  | 5. Diseñar interfaz para mostrar las funciones asignadas a cada administrativo. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 6. Implementar lógica para acceder y mostrar las funciones asignadas en la interfaz. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
HU0011 | Como secretaría, necesito asignar los roles a los administrativos, como docente y directivo, para que puedan visualizar y acceder a sus respectivas funciones en el sistema. | 1. Diseñar interfaz para asignar roles a los administrativos. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 2. Implementar lógica para asignar roles a los usuarios según su función. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 3. Crear base de datos para almacenar información de los roles asignados. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 4. Desarrollar funcionalidad para que los administrativos accedan a sus funciones asignadas. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
HU009 | Como secretaría, necesito modificar los registros de cualquier rol para poder actualizar los datos y garantizar una mayor validación en la información de los usuarios. Esto permitirá mantener la base de datos actualizada y corregir posibles errores o actualizar datos específicos según el rol correspondiente. | 1. Implementar lógica para modificar registros de usuarios en la base de datos. | p | En proceso | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
|  | 2. Diseñar interfaz para que la secretaría pueda editar la información de los usuarios. | p | En proceso | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
|  | 3. Desarrollar funcionalidad para actualizar los datos de los usuarios según su rol. | p | En proceso | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
HU0016 | Como estudiante, necesito modificar mis datos en el sistema para poder solucionar algún error o confirmar nuevos datos y asegurarme de que la información registrada sea precisa y actualizada. | 1. Diseñar interfaz para que los estudiantes puedan modificar sus datos personales. | p | En proceso | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
|  | 2. Implementar lógica para editar y guardar los cambios en la base de datos. | p | En proceso | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
|  | 3. Desarrollar funcionalidad para que los estudiantes actualicen sus datos de manera segura. | p | En proceso | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
HU005 | Como docente, necesito un sistema de control de asistencias para poder consultar las asistencias de los estudiantes en el sistema, con la finalidad de llevar un monitoreo eficiente de las asistencias, inasistencias, e inasistencias justificadas cada vez que los estudiantes ingresen a clase. | 1. Diseñar la interfaz para que el docente consulte las asistencias de los estudiantes. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 2. Implementar la lógica para mostrar las asistencias en el sistema. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 3. Desarrollar la funcionalidad para visualizar las asistencias, inasistencias e inasistencias justificadas. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 4. Realizar pruebas de funcionamiento del sistema de control de asistencias. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
HU0014 | Como docente, necesito un sistema que me permita editar las asistencias del curso correspondiente, con la finalidad de poder modificar y añadir las asistencias de mis estudiantes, y así tener un control efectivo sobre las asistencias del curso y la materia. | 1. Diseñar la interfaz para que el docente edite las asistencias del curso. | p | En proceso | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
|  | 2. Implementar la lógica para editar y guardar los cambios en las asistencias de los estudiantes. | p | En proceso | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
|  | 3. Desarrollar la funcionalidad para que el docente pueda añadir nuevas asistencias. | p | En proceso | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
|  | 4. Realizar pruebas de edición y modificación de asistencias en el sistema. | p | En proceso | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 | 25
HU003 | Como estudiante del colegio IED Ricaurte, necesito ver mi nombre de manera clara y legible en todas las secciones del informe de asistencia, con el fin de verificar que la información corresponda con mi identidad y asegurarme que no haya errores en los datos registrados. | 1. Ajustar la presentación del nombre del estudiante en el informe de asistencia. | p | En proceso | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15
|  | 2. Validar que el nombre se muestre de forma legible en todas las secciones del informe. | p | En proceso | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15
|  | 3. Realizar pruebas para verificar la corrección de la presentación del nombre en el informe. | p | En proceso | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15
HU002 | Como estudiante del colegio IED Ricaurte, necesito poder acceder y visualizar un informe claro y comprensible sobre mi asistencia a clases, con detalles básicos como mi nombre, fechas y días de asistencia, con la finalidad de tener un registro detallado de mi asistencia y estar informado sobre mi rendimiento académico. El informe debe estar disponible solo para los usuarios autorizados (directivos) y mostrar de forma clara y organizada la información con la asistencia de estudiantes. | 1. Diseñar la estructura del informe de asistencia para estudiantes. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 2. Implementar la lógica para generar el informe con los detalles de asistencia. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 3. Desarrollar la funcionalidad para mostrar el informe con la información requerida. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 4. Realizar pruebas para asegurar la claridad y precisión del informe de asistencia. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
HU007 | Como directivo, necesito consultar los reportes de asistencia de toda la institución, con la finalidad de tener un máximo control sobre las asistencias de los diferentes cursos y también sobre la evasión de clase por parte de los estudiantes. Quiero acceder a todas las asistencias de la institución para realizar una vista general y poder generar un reporte general al comité. | 1. Diseñar la funcionalidad para que el directivo pueda acceder a los reportes de asistencia de todos los cursos. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
|  | 2. Implementar la lógica para mostrar los reportes de asistencia de manera clara y organizada. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
|  | 3. Desarrollar la funcionalidad para que el directivo pueda consultar las asistencias de forma eficiente. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
|  | 4. Realizar pruebas de funcionamiento y eficiencia de los reportes de asistencia. | p | En proceso | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 0 | 40
HU0012 | Como secretaría, necesito subir diferentes tipos de archivos al sistema para poder almacenarlos y organizarlos de acuerdo a mis necesidades. | 1. Diseñar la funcionalidad para que la secretaría pueda subir archivos al sistema. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 2. Implementar la lógica para almacenar y organizar los archivos de manera adecuada. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 3. Desarrollar la interfaz para que la secretaría pueda seleccionar y cargar archivos al sistema. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | 4. Realizar pruebas de carga y almacenamiento de archivos. | p | En proceso | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
HU0013 | Como secretaria, necesito la funcionalidad de modificar los archivos de horarios para poder reasignarlos en caso de que sea requerido, con la finalidad de reorganizar y actualizar los horarios de los cursos de manera eficiente y satisfacer las necesidades académicas de la institución. | 1. Diseñar la funcionalidad para que la secretaría pueda modificar los archivos de horarios. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 2. Implementar la lógica para permitir la edición y reasignación de horarios. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 3. Desarrollar la interfaz para que la secretaría pueda visualizar y editar los horarios de manera clara. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35
|  | 4. Realizar pruebas de edición y reasignación de horarios. | p | En proceso | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 | 35

## Hoja1
HU001 | Como Estudiante, necesito iniciar sesión en el sistema para poder ver mi registro de asistencias de cada materia.
HU010 | Como administrativo, necesito iniciar sesión para poder realizar mis funciones asignadas de manera segura y eficiente.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.